## Planilha1
|  |  | SETEMBRO | [6 empty] | OUTUBRO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB
[5 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1: 29; 2: 30; 3: 31
20/09: Entrega do Ponto de Controle 1 | [6 empty] | 1: 18/10: Entrega do Ponto de Controle 2
| Levantamento de dados (analise das curvas termicas e pesquisa gerais) | [5 empty] | 2: Escolha de materias e liquido de arrefecimento
Analise e elaboração do sistema de resfriamento
Simulação(analise do projeto com ferramentas computacionais afim de encontrar possiveis falhas no projeto)
|  |  | NOVEMBRO |  |  |  | 4: DEZEMBRO
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6: 1; 7: 2
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31
22/11: Revisão de Projeto
29/11: Entrega do Ponto de Controle 2 | [6 empty] | 24: 04/12: Possível apresentação do Projeto
29/11: Possível apresentação do Projeto
Decisão do modelo de protótipo a ser seguido
Confecção de protótipo e apresentação